2021年淮南市城乡居民基本养老保险

实施情况自评报告

淮南市人力资源和社会保障局

2022年1月

2021年淮南市城乡居民基本养老保险

实施情况自评报告

- 投入

- （一）项目立项

- 1.绩效目标的合理性。2021年，淮南市城乡居民基本养老保险目标任务为:当年缴费人数达到81.05万人；符合待遇领取条件的人员养老金发放率达100%。截止到12月底，全市城乡居保续保缴费人数86.1849万人（提前6个月完成全年目标任务），完成全年目标任务81.05万人的106.34%，累计缴费金额3.61亿元；人均缴费水平387.97元；待遇领取人数44.7万人，发放率100%。根据省厅下达的目标任务，我市对目标任务进行分解。市政府与市人社局签订了目标责任书，市人社局转发了《关于印发<2021年度全省城乡居民基本养老保险民生工程目标任务分配及绩效评价内容>的通知》（淮人社发[2021]25号），及时将目标任务细化分解至各县区。同时根据国家和省城乡居民养老保险政策和省民生工程考核的要求，结合我市实际,市人社局和财政局联合下发了《关于印发淮南市人社系统五项民生工程绩效评价办法的通知》（淮人社发[2017]98号）和《关于印发2021年淮南市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（淮人社发[2021]36号），制定工作措施，确保绩效目标能够实现。

- 2.绩效目标的明确性。为落实绩效目标的明确性，我市城乡居民基本养老保险项目评价指标严格按照省厅考核指标设置。由4个一级指标、6个二级指标、25个三级指标构成。绩效评价的

- 内容主要包括：项目投入情况。从项目立项、资金落实等方面进行评价，全面掌握项目绩效目标的合理性、绩效目标的明确性，了解资金的到位率、及时性等方面的情况。绩效目标任务数除完成省厅目标任务外，根据政策积极引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费。2021年预算，根据2020年实际完成缴费人数进行了调整。绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。

- （二）资金落实

- 3.资金到位率。2021年，中央和省、市县资金均100%到位。中央49009万元 ,省级7512万元，市级2129万元， 县区级9956.96万元。

- 4.资金到位及时性。中央和省级资金于2021年年初拨付，全部拨付到财政专户，市县财政资金也按规定及时拨付到财政专户。

- 二、过程

- （三）项目管理

- 5.制度建设及执行有效性。2015年，淮南市出台了《关于印发淮南市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（淮府[2015]23号）。2017年底，我市又出台了《淮南市人民政府关于调整淮南市城乡居民基本养老保险实施办法部分内容的通知》（淮府办[2017]93号）。2019年，我市出台了《关于印发淮南市进一步完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案的通知》（淮人社秘[2019]131号）。2021年，我市出台了《2021年淮南市城乡居民基本养老保险实施办法》（淮人社发[2021]36号）。为确保政策的严格落实，每年都制定配套的实施方案。市人社局主要领导每月召开一次调度会，听取民生工程工作汇报；分管领导一线指挥，多次带队到县区督查工作，加强民生督查考核。

6.宣传培训。为全面加强宣传培训工作，严格落实《2019年全市城乡居民养老保险政策宣传培训实施方案》（淮城乡居保办[2019]1号）。2021年，各县区人社局制定了相应的宣传培训实施方案。一是市本级全年组织2次集中宣传。上半年利用春节期间，开展集中宣传培训，下半年利用中秋国庆两节到来之际，集中开展一次宣传；全年组织了业务培训3次，分别是政策培训，扶贫培训、经办培训；全年深入县区指导宣传培训20次。二是各县区人社局利用重大节假日时机，在集市、车站人流集中的地方开展政策宣传；结合市级培训内容，组织了2次以上的政策培训；深入各乡镇（街道)指导宣传工作并帮带村(居)开展宣传工作，覆盖到每一个乡镇、并进村入户宣讲政策。三是各乡镇全年至少组织了1次面上宣传活动；多次组织村两委业务能力培训；指导帮带各村（居）开展政策宣传工作不少于1次，并覆盖到每一个村。四是村级积极培养多缴多得带头人，清楚掌握本村高档次缴费人员，全市高档次缴费人员明显增长；村（居）两委干部定期组织学习城乡居保政策，并熟悉政策业务；制定问卷调查表，走访居民对四级宣传工作评议，确保居民全面了解或基本了解政策。

7.服务规范。市县两级经办机构按照国家和省统一的经办规程开展业务。根据省厅安排，专门下发了《关于开展城乡居民养老保险经办机构内部控制检查的通知》（淮人社发[2017]43号）。

8.动态管理。参保实行由村级协办员代办，参保人员在村委会就可办理；每年元月份，经办机构将当年新增到龄人员名单发到乡镇、村。要求乡镇、村级经办人员按时通知到龄人员提交相关资料，并按规定缴费。并将新增到龄人员名单在村委会进行公示，市县两级在网站进行公示。

9.待遇核查比对。加强待遇核查比对。按季度做好跨省重复领取待遇核查比对；按照规定核对重复数据，对核查结果及时处理并上报处理情况；按月开展与职工养老保险领取待遇人员核查比对。

10.资格认证工作。2019年，市城乡居保中心下发了《关于进一步全面取消城乡居保待遇资格集中认证的通知》，对于认证方式进行了明确规定，对于有条件的村推广生物认证。全市各县区全部完成认证工作。认证资料完整。

11.系统操作管理。业务操作规范，未发生因操作不规范导致批量业务差错；坚持业务系统和外网隔离，杜绝业务系统电脑同时可连接外网；每月代扣代发数据按月备份存档；对已调离工作人员，及时申报注销系统账号权限。

- 12.“四个不出村”示范点建设。制定了《关于印发淮南市城乡居保“四个不出村”试点建设工作方案的通知》（淮人社发[2017]74号），统一“四个不出村”示范点建设的标准。全市各县区均建立所辖县(市、区)均建成不少于1-2个示范点。

- 13.资料报送情况。按照省厅的要求及时上报资料；材料齐全、真实、准确。

- 14.档案管理。全市各县区业务档案达标验收全部达到优秀等级以上；“回头看”活动评估得分90分。

- （四）财务管理

- 2021年，我市出台了《关于印发淮南市关于开展城乡居民养老保险基金专项检查实施方案的通知》（淮人社发[2021]24号）。

- 15.账户管理。按规定由财政部门统一建立城乡居民养老保险财政专户、收入户、支出户；按规定将保费及时归集收入户，收入户保费及利息及时划转到财政专户；支出户支出符合有关规定。

- 16.资金使用规范。支出依据合规，无虚列项目支出；无截留、挤占、挪用项目资金，不存在将个人账户储存额用于非个人账户养老金支出等事项。

- 17.资金申请和审批程序。按照规定申请和及时审批拨付资金；按照规定申请资金。每月25日前申请次月拨付资金，当月发放资金当月发放到位，每月23日进行系统回盘。

- 18.会计核算。会计记账规范，设置了主办会计岗位和出纳会计岗位，严格执行票据、印鉴的管理与使用相分离，资金收支的审批与具体业务办理相分离，出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

- 三、产出

- （五）项目产出

- 19.当年缴费人数任务完成情况。截止到12月底，全市城乡居保续保缴费人数86.1849万人（提前6个月完成全年目标任务），完成全年目标任务81.05万人的106.34%。

- 20.上报参保缴费人数误差率。缴费人数查询均从城乡居民养老保险系统查询，人数准确无误。

- 21.按时发放养老金情况。每月均按时完成养老金发放，养老金发放率均为100%。2021年12月发放44.7万人，养老金发放率100%。

- 22.重复领取养老金情况。每月按时与职工养老保险系统比对，发现重复领取和不符合发放的人员及时停发并进行核查。

- 四、效益

- （六）项目效益

- 23.群众对政策满意度。积极通过问卷调查、电话询问、入户询问等方式，开展群众对城乡居民养老保险政策满意度调查。

- 24.群众对工作满意度。积极通过群众问卷调查、电话询问、入户询问等，开展群众对城乡居民养老保险工作的满意度调查。

- 25.可持续性影响。财政专户基金按照规定进行保值增值，财政部门与银行达成协议，按照定期存款基准利率并上浮一定比例；县、乡有专门的人员机构和固定的办公场所；市、县、乡所需工作经费均纳入本级预算管理。

淮南市人力资源和社会保障局

2022年1月5日