## Sheet1
全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [15 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [15 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [11 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [14 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [12 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [17 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [11 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [14 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [10 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [20 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [11 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [14 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表 | [14 empty] | 全市20项民生实事1-12月份目标任务进展情况表
县区名称 | 一、皖北地区群众喝上引调水工程（共5项指标） | [14 empty] | 二、区域医疗水平提升行动（我市无此项任务） | 三、“四好农村路”建设（共3项指标） | [8 empty] | 四—1、 棚户区改造（共2项指标） | [5 empty] | 四—2、 老旧小区改造（共3项指标） | [11 empty] | 五、养老服务和智慧养老（共5项指标） | [14 empty] | 六、幼儿托育和学前教育促进（共4项指标） | [12 empty] | 七、就业促进工程（共6项指标） | [17 empty] | 八、城乡适龄妇女“两癌”免费筛查（共4项指标） | [11 empty] | 九、困难群众救助（共8项指标） | [14 empty] | 九、困难群众救助（共8项指标） | [10 empty] | 十、重特大疾病医疗保险和救助工程（共7项指标） | [20 empty] | 十一、困难残疾人康复（共4项指标） | [11 empty] | 十二、困难职工帮扶（共3项指标） | [8 empty] | 十三、中小学课后服务（共1项指标） |  |  | 十四、15分钟健身圈建设（共1项指标） |  |  | 十五、15分钟阅读圈建设（共1项指标） |  |  | 十六、“惠民菜篮子”运营（共1项指标） |  |  | 十七、老年助餐服务（共3项指标） | [8 empty] | 十八、老年人门诊就医便民服务（共1项指标） |  |  | 十九、食品安全“你点我检”（共1项指标） |  |  | 二十、城乡困难群体法律援助（共1项指标）
| 责任单位：市水利局 | [14 empty] | 责任单位：市卫生健康委 | 责任单位：市交通运输局 | [8 empty] | 责任单位：市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 责任单位：市住房和城乡建设局 | [11 empty] | 责任单位：市民政局 | [14 empty] | 责任单位：市卫健委 |  |  | 责任单位：市教体局 | [9 empty] | 责任单位：市人力资源社会保障局 | [17 empty] | 责任单位：市卫健委 | [5 empty] | 责任单位：市妇联 | [5 empty] | 责任单位：市民政局 | [14 empty] | 责任单位：市民政局 | [10 empty] | 责任单位：市医保局 | [20 empty] | 责任单位：市残联 | [11 empty] | 责任单位：市总工会 | [8 empty] | 责任单位：市教体局 | [5 empty] | 责任单位：市文化和旅游局 |  |  | 责任单位：市发展改革委 |  |  | 责任单位：市民政局 | [8 empty] | 责任单位：市卫健委 |  |  | 责任单位：市市场监管局 |  |  | 责任单位：市司法局
| 开工项目数（处） |  |  | 续建项目数（处） |  |  | 新建取水泵站（处） |  |  | 新建输水管道（公里） |  |  | 新建配水管道（公里） |  |  |  | 农村公路提质改造工程（公里） | [5 empty] | 农村公路养护提升工程 （公里） |  |  | 新开工（套） |  |  | 基本建成（套） |  |  | 小区数（个) |  |  | 居民户数（户) |  |  | 住宅建筑面积（万平方米） |  |  | 计划投资额（万元） | 累计完成投资（万元） | 投资完成率 | 支持家庭承担养老功能 | [5 empty] | 村级养老服务站（农村幸福院）建设（个） |  |  | 县（区域）级特困人员供养服务设施改造完成（个） |  |  | 智慧养老机构（家） |  |  | 幼儿托育新增托位数（个） |  |  | 新建、改扩建公办幼儿园（所） | [6 empty] | 幼儿资助（人次） |  |  | 就业困难人员就业兜底计划（三公里就业圈）-试点数（个） |  |  | 高校毕业生等青年群体就业见习帮扶计划-参加见习人数（人） |  |  | 求职用工精准对接计划 -招聘活动数（场次） |  |  | 求职用工精准对接计划 -服务企业数（户次） |  |  | 求职用工精准对接计划-达成意向数（人次） |  |  | 高质量就业技能提升计划-新技工培养人数（人） |  |  | 农村— 宫颈癌筛查（人） |  |  | 农村— 乳腺癌筛查（人） |  |  | 城镇- 宫颈癌筛查（人） |  |  | 城镇- 乳腺癌筛查（人） |  |  | 最低生活保障 | [5 empty] | 特困人员供养（人） |  |  | 孤儿基本生活保障（人） |  |  | 临时救助 |  |  | 生活无着人员社会救助 |  |  | 困难残疾人生活补贴 |  |  |  |  | 重度残疾人护理补贴 |  |  | 基本医疗保险参保率目标任务 |  |  | 重点救助对象基本医疗保险参保率 |  |  | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 |  |  | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 |  |  | 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例 |  |  | 大病保险合规费用报销比例 |  |  | 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例 |  |  | 困难精神残疾人药费补助人数（人） |  |  | 残疾儿童康复救助—康复训练（人） |  |  | 残疾儿童康复救助—适配假肢矫形器（人） |  |  | 残疾儿童康复救助—适配其他辅助器具 |  |  | 生活救助（户） |  |  | 子女助学（人） |  |  | 医疗救助（户） |  |  | 参与课后服务学校（所） |  |  | 建设任务（个） |  |  | 城市阅读空间（个） |  |  | “惠民菜篮子”门店数（家） |  |  | 老年食堂（个） |  |  | 社区助餐点（个） |  |  | 农村助餐点（个） |  |  | 服务任务（人） |  |  | 任务数（批次） |  |  | 案件数（件）
| 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 完成情况 | 实施任务（公里） | 开工情况 | 完成率 | 完工任务（公里） | 完工情况 | 完成率 | 完工任务（公里） | 完工情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务(省委文件目标任务:25509户) | 完成情况 | 完成率 | 目标任务(省委文件目标任务:244.61万平方米) | 完成情况 | 完成率 |  |  |  | 特殊困难老年人居家适老化改造（户）目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 家庭养老床位建设（张）目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务(省委文件目标任务:3700个) | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 开工情况 | 完工情况 | 完成率 | 计划投资（万元）(省委文件计划投资:5703万元) | 累计完成投资（万元） | 投资完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 农村低保人数（人）目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 城市低保人数（人）目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 累计救助人数（人） | 累计支出救助资金 （万元） | 目标任务 | 累计救助人数（人） | 累计支出救助资金 （万元） | 目标任务 | 实际救助 （人） | 累计发放救助资金 （万元） | 其中：一、二级救助人数 | 其中：三、四级救助人数 | 目标任务（人） | 实际保障人数（人） | 累计发放资金（万元） | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 目标任务-动态管理、应帮尽帮、有进有出(省委文件目标任务:150户) | 实际完成 | 完成率 | 目标任务-动态管理、应帮尽帮、有进有出(省委文件目标任务:10人) | 实际完成 | 完成率 | 目标任务-动态管理、应帮尽帮、有进有出(省委文件目标任务:10户) | 实际完成 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 完成情况 | 完成率
全市汇总 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 332 | 606.7 | 182% | 继续推进长三角优质医疗资源深度合作，实现医疗资源提质扩容和区域均衡布局。 | 82.958 | 82.958 | 100% | 82.958 | 82.958 | 100% | 428 | 436.925 | 102.1% | 3896 | 3896 | 100% | 5087 | 5087 | 100% | 169 | 169 | 100% | 32361 | 32361 | 100% | 293.03 | 293.03 | 100% | 84075 | 84075 | 100% | 556 | 556 | 100% | 100 | 120 | 120% | 123 | 123 | 100% | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4000 | 5388 | 134.7% | 14 | 14 | 14 | 100% | 5663 | 5663 | 100% | 3137 | 3620 | 115.4% | 16 | 全部 完成 |  | 1007 | 全部 完成 |  | 670 | 全部 完成 |  | 8900 | 全部 完成 |  | 4100 | 全部 完成 |  | 2600 | 全部 完成 |  | 18000 | 18120 | 100.7% | 3500 | 3691 | 105.5% | 1521 | 1521 | 100% | 1521 | 1521 | 100% | 87164 | 87234 | 100.1% | 20676 | 全部 完成 |  | 21031 | 全部 完成 |  | 1117 | 全部 完成 |  | 实现临时救助应救尽救。 | 3170 | 791.2058 | 实现流浪乞讨人员应救尽救。 | 600 | 226.166 | 困难残疾人生活补贴标准为残疾等级一、二级每人每月不低于70元，三、四级每人每月不低于60元。 | 41503 | 2678.4 | 20657 | 20846 | 重度残疾人护理补贴标准为每人每月不低于65元。 | 38098 | 2649.8 | ＞95% | 108.6% | 114.3% | 100% | 100% | 100% | 70%左右 | 70.63% | 100.9% | 80%左右 | 80.91% | 101.1% | ＞50% | 50.7% | 101.4% | ≥60% | 67.88% | 113.1% | ≥70% | 77.75% | 111.1% | 4454 | 7329 | 164.5% | 586 | 1782 | 304.1% | 45 | 126 | 280% | 39 | 108 | 276.9% | 200 | 291 | 145.5% | 15 | 43 | 286.7% | 15 | 86 | 573.3% | 226 | 226 | 100% | 174 | 183 | 105.2% | 15 | 15 | 100% | 各市门店不少于10家,现有总量只增不减。 | 18 | 100% | 14 | 全部完成 |  | 56 | 全部完成 |  | 4 | 全部完成 |  | 400 | 400 | 100% | 360 | 366 | 101.7% | 4330 | 全部完成
市本级 | [77 empty] | 96 | 123 | 128.1% | 2800 | 3998 | 142.8% | 300 | 347 | 115.7% | 2400 | 6927 | 288.6% | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 90 | 87 | 96.67% |  |  |  |  | 425 | 138.5 | [35 empty] | 矫形器和辅具项目县区任务为建议值，由市残联和县区残联联合开展，任务动态调整-全市已超额完成 | [5 empty] | 46 | 88 | 191.3% | 5 | 11 | 220% | 3 | 6 | 200% |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 18 | 100% | [9 empty] | 80 | 80 | 100% | 200 | 201 | 100.5% | 650 | 440 | 67.69%
寿县 | [16 empty] | 71.915 | 71.915 | 100% | 71.915 | 71.915 | 100% | 221 | 221.085 | 100% | 896 | 896 | 100% |  |  |  | 30 | 25 | 83.33% | 1311 | 1311 | 100% | 12.91 | 12.91 | 100% | 12000 | 12000 | 100% | 185 | 185 | 100% |  |  |  | 30 | 30 | 100% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 946 | 1080 | 114.2% | 2 | 2 | 2 | 100% | 310 | 310 | 100% | 1513 | 1924 | 127.2% | 3 | 3 | 100% | 130 | 158 | 121.5% | 96 | 135 | 140.6% | 1300 | 1526 | 117.4% | 900 | 1066 | 118.4% | 100 | 465 | 465% | 12000 | 12000 | 100% | 2000 | 2186 | 109.3% | [6 empty] | 47417 | 47769 | 100.7% | 2881 | 2812 | 97.6% | 11807 | 11219 | 95.02% | 398 | 413 | 103.8% |  | 1514 | 350.7827 |  | 72 | 34.7046 |  | 21852 | 1384.2 | 7858 | 13994 |  | 11720 | 811.6 | [21 empty] | 1598 | 2941 | 184% | 151 | 421 | 278.8% | 16 | 43 | 268.8% | 15 | 36 | 240% | 30 | 36 | 120% | 2 | 2 | 100% | 2 | 18 | 900% | 64 | 64 | 100% | 48 | 48 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 0 | 5 |  | 3 | 13 | 433.3% | 0 | 109 |  | 40 | 40 | 100% | 20 | 20 | 100% | 1150 | 956 | 83.13%
凤台县 |  |  |  | 1 | 已完工 | 100% | [6 empty] | 99 | 373.7 | 377% | [7 empty] | 88.5 | 90.757 | 102.6% | [6 empty] | 25 | 25 | 100% | 2572 | 2572 | 100% | 21.91 | 21.91 | 100% | 6000 | 6000 | 100% | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 24 | 24 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 589 | 916 | 155.5% | 1 | 1 | 1 | 100% | 453 | 453 | 100% | 577 | 577 | 100% | 3 | 3 | 100% | 117 | 122 | 104.3% | 96 | 116 | 120.8% | 1300 | 1545 | 118.8% | 900 | 1179 | 131% | 100 | 254 | 254% | 6000 | 6120 | 102% | 1500 | 1505 | 100.3% | [6 empty] | 14649 | 14556 | 99.37% | 3797 | 3359 | 88.46% | 3763 | 3696 | 98.22% | 293 | 280 | 95.56% |  | 658 | 122.5091 |  | 80 | 50.7409 |  | 5668 | 373.7 | 3531 | 2137 |  | 5779 | 404.3 | [21 empty] | 430 | 1017 | 236.5% | 95 | 329 | 346.3% | 6 | 16 | 266.7% | 3 | 13 | 433.3% | 30 | 54 | 180% | 2 | 4 | 200% | 2 | 18 | 900% | 24 | 24 | 100% | 31 | 19 | 61.29% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 0 | 5 |  | 6 | 32 | 533.3% |  | 48 |  | 200 | 200 | 100% | 20 | 20 | 100% | 650 | 650 | 100%
大通区 | [16 empty] | 1.809 | 1.809 | 100% | 1.809 | 1.809 | 100% | 12.5 | 12.552 | 100.4% |  |  |  | 2212 | 2212 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2364 | 2364 | 100% | 20.22 | 20.22 | 100% | 7800 | 7800 | 100% | 26 | 26 | 100% | 30 | 30 | 100% | 8 | 8 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 210 | 275 | 131% | 10 | 10 | 10 | 100% | 1400 | 1400 | 100% | 42 | 58 | 138.1% | 2 | 2 | 100% | 100 | 114 | 114% | 72 | 92 | 127.8% | 1000 | 1721 | 172.1% | 500 | 601 | 120.2% | [9 empty] | 171 | 171 | 100% | 171 | 171 | 100% | 3723 | 3560 | 95.62% | 1065 | 975 | 91.55% | 771 | 716 | 92.87% | 44 | 49 | 111.4% |  | 78 | 29 |  | 1 | 0.2 |  | 1690 | 113.9 | 1152 | 538 |  | 1654 | 116 | [21 empty] | 282 | 431 | 152.8% | 32 | 73 | 228.1% | 2 | 6 | 300% | 3 | 5 | 166.7% | 15 | 19 | 126.7% | 1 | 2 | 200% | 1 | 4 | 400% | 15 | 15 | 100% | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 4 | 15 | 375% |  | 13 |  | 0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100% | 270 | 241 | 89.26%
田家庵区 | [22 empty] | 13 | 14.011 | 107.8% | 1500 | 1500 | 100% | 1275 | 1275 | 100% | 24 | 24 | 100% | 5645 | 5645 | 100% | 53.21 | 53.21 | 100% | 18403 | 18403 | 100% | 60 | 60 | 100% | 40 | 40 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1002 | 1091 | 108.9% | [7 empty] | 152 | 168 | 110.5% | 2 | 3 | 150% | 130 | 141 | 108.5% | 72 | 115 | 159.7% | 1000 | 1632 | 163.2% | 500 | 942 | 188.4% | [9 empty] | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2375 | 2384 | 100.4% | 5246 | 4431 | 84.46% | 537 | 520 | 96.83% | 49 | 54 | 110.2% |  | 153 | 52.842 |  | 16 | 0.40653 |  | 2556 | 177.5 | 1881 | 675 |  | 5022 | 350.2 | [21 empty] | 638 | 712 | 111.6% | 81 | 259 | 319.8% | 6 | 14 | 233.3% | 5 | 12 | 240% | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 500% | 40 | 40 | 100% | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 4 | 4 | 100% | 18 | 89 | 494.4% | 1 | 5 | 500% | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% | 380 | 382 | 100.5%
谢家集区 | [22 empty] | 14 | 19.52 | 139.4% | [6 empty] | 56 | 56 | 100% | 10302 | 10302 | 100% | 81.69 | 81.69 | 100% | 24185 | 24185 | 100% | 25 | 25 | 100% |  | 20 |  | 13 | 13 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 333 | 458 | 137.5% | [7 empty] | 62 | 83 | 133.9% | 2 | 8 | 400% | 100 | 102 | 102% | 72 | 94 | 130.6% | 400 | 945 | 236.2% | 300 | 350 | 116.7% | [9 empty] | 556 | 556 | 100% | 556 | 556 | 100% | 3325 | 2932 | 88.18% | 3126 | 2696 | 86.24% | 589 | 556 | 94.4% | 37 | 42 | 113.5% |  | 128 | 45.7665 |  | 0 | 0 |  | 2329 | 159.1 | 1882 | 447 |  | 4543 | 318 | [21 empty] | 462 | 650 | 140.7% | 66 | 161 | 243.9% | 4 | 12 | 300% | 4 | 13 | 325% | 15 | 19 | 126.7% | 1 | 4 | 400% | 1 | 10 | 1000% | 21 | 21 | 100% | 13 | 13 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 4 | 4 | 100% | 7 | 33 | 471.4% |  | 21 |  | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% | 350 | 347 | 99.14%
八公山区 | [22 empty] | 4 | 4 | 100% | [6 empty] | 4 | 4 | 100% | 641 | 641 | 100% | 3.86 | 3.86 | 100% | 1200 | 1200 | 100% | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 199 | 277 | 139.2% | [7 empty] | 29 | 34 | 117.2% | 2 | 2 | 100% | 130 | 160 | 123.1% | 72 | 91 | 126.4% | 400 | 616 | 154% | 300 | 380 | 126.7% | [9 empty] | 390 | 390 | 100% | 390 | 390 | 100% | 516 | 434 | 84.11% | 2155 | 1922 | 89.19% | 86 | 90 | 104.7% | 32 | 32 | 100% |  | 112 | 22.8235 |  | 0 | 0 |  | 1111 | 75.8 | 788 | 323 |  | 1613 | 113.2 | [21 empty] | 281 | 327 | 116.4% | 24 | 52 | 216.7% | 2 | 12 | 600% | 2 | 9 | 450% | 15 | 16 | 106.7% | 1 | 6 | 600% | 1 | 3 | 300% | 16 | 16 | 100% | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 2 | 4 | 200% | 5 | 17 | 340% |  | 7 |  | 20 | 20 | 100% | 15 | 15 | 100% | 330 | 286 | 86.67%
潘集区 | 3 | 已完工 | 100% | 1 | 已完工 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 225 | 225 | 100% | [7 empty] | 54 | 54 | 100% | [6 empty] | 27 | 27 | 100% | 9526 | 9526 | 100% | 99.23 | 99.23 | 100% | 14487 | 14487 | 100% | 50 | 50 | 100% |  |  |  | 33 | 33 | 100% | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 376 | 497 | 132.2% | [7 empty] | 597 | 597 | 100% | 2 | 2 | 100% | 100 | 106 | 106% | 72 | 97 | 134.7% | 500 | 990 | 198% | 300 | 384 | 128% | [9 empty] | 112 | 112 | 100% | 112 | 112 | 100% | 9955 | 10384 | 104.3% | 766 | 739 | 96.48% | 2383 | 2183 | 91.61% | 119 | 131 | 110.1% |  | 169 | 47.8176 |  | 4 | 0.13 |  | 4118 | 255.2 | 2364 | 1754 |  | 5451 | 377.6 | [21 empty] | 548 | 814 | 148.5% | 97 | 356 | 367% | 5 | 18 | 360% | 4 | 16 | 400% | 15 | 26 | 173.3% | 1 | 10 | 1000% | 1 | 5 | 500% | 24 | 24 | 100% | 18 | 18 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 2 | 200% | 8 | 35 | 437.5% | 3 | 51 | 1700% | 20 | 20 | 100% | 15 | 20 | 133.3% | 500 | 414 | 82.8%
毛集实验区 | 1 | 已完工 | 100% | [9 empty] | 8 | 8 | 100% |  | 9.234 | 9.234 | 100% | 9.234 | 9.234 | 100% | 21 | 21 | 100% | [18 empty] | 50 | 50 | 100% |  |  |  | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 91 | 111 | 122% | [7 empty] | 121 | 129 | 106.6% |  | 2 |  | 50 | 52 | 104% | 22 | 50 | 227.3% | 200 | 231 | 115.5% | 100 | 259 | 259% | [9 empty] | 172 | 172 | 100% | 172 | 172 | 100% | 4200 | 4241 | 101% | 1346 | 1365 | 101.4% | 714 | 669 | 93.7% | 36 | 37 | 102.8% |  | 216 | 71.1599 |  | 2 | 1.484 |  | 1630 | 102.6 | 814 | 816 |  | 1483 | 101.2 | [21 empty] | 139 | 218 | 156.8% | 20 | 51 | 255% | 2 | 4 | 200% | 1 | 3 | 300% | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 2 | 200% | 1 | 9 | 900% | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 7 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 15 | 100% | 50 | 48 | 96%
经开区 | [43 empty] | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 38 | 118 | 310.5% | [7 empty] | 13 | 19 | 146.2% |  | 1 |  | 100 | 106 | 106% | [18 empty] | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 235 | 197 | 83.83% | 251 | 213 | 84.86% | 43 | 36 | 83.72% | 9 | 9 | 100% |  | 37 | 10.8244 |  |  |  |  | 182 | 12.4 | 128 | 54 |  | 274 | 19.2 | [21 empty] | 36 | 63 | 175% | 7 | 26 | 371.4% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 7 | 350% | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 400% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 133.3% |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 15 | 100%
高新区 | [25 empty] | 1500 | 1500 | 100% | 1600 | 1600 | 100% | [12 empty] | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 4 | 4 | 100% | [6 empty] | 216 | 565 | 261.6% | 1 | 1 | 1 | 100% | 3500 | 3500 | 100% | 31 | 31 | 100% |  | 1 |  | 50 | 54 | 108% | [24 empty] | 769 | 777 | 101% | 43 | 50 | 116.3% | 338 | 332 | 98.22% | 10 | 12 | 120% |  | 105 | 37.68 |  |  |  |  | 367 | 24 | 259 | 108 |  | 559 | 38.5 | [21 empty] | 40 | 156 | 390% | 13 | 54 | 415.4% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 400% | 13 | 13 | 100% | 8 | 8 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 300% |  | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 | 100%
备注：因老旧小区改造需小区建成才能体现完成情况和完成率，目前通过投资完成率来体现进展情况。